## Planilha1
# | Atividade | Início | Duração (dias) | Término
1 | Definição do orçamento (levantamento + aprovação) | 2025-09-01 | 15 | 2025-09-15
2 | Elaboração da lista de convidados | 2025-09-16 | 15 | 2025-09-30
3 | Definição da data e local (pesquisa + reserva) | 2025-10-01 | 10 | 2025-10-10
4 | Contratação de fornecedores (buffet, música, decoração, som/iluminação) | 2025-10-11 | 20 | 2025-10-31
5 | Premiação (critérios + compra de troféus) | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-10
6 | Comunicação e divulgação interna (material + convites) | 2025-11-11 | 10 | 2025-11-20
7 | Montagem do espaço (palco, som, decoração) | 2025-11-26 | 2 | 2025-11-27
8 | Evento - Dia 1: Recepção, credenciamento, jantar, música, premiação, registro (foto/filmagem) | 2025-11-28 | 1 | 2025-11-28
9 | Evento - Dia 2: Continuidade, ajustes e encerramento operacional | 2025-11-29 | 1 | 2025-11-29
10 | Pagamento final aos fornecedores | 2025-11-30 | 1 | 2025-11-30
11 | Pesquisa de satisfação (questionário + consolidação) | 2025-12-01 | 5 | 2025-12-05
12 | Relatório final (financeiro + lições aprendidas) | 2025-12-06 | 5 | 2025-12-10